浙江师范大学     集中采购合同范本

（修缮类）

发包人（甲方）：     浙江师范大学               签订时间：      年    月   日

承包人（乙方）：                                签订地点：    浙江师范大学   

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照     年  月  日浙江师范大学       号              项目采购结果，经充分协商，同意就下列条款签订本合同。

第一条　工程价款

	
	主要内容

	       工程
	1．工程概况

2．具体以招标文件、工程量清单、施工图为准。

	工程价款
	人民币（大写）             元整（￥       元）


第二条　工期规定

签订合同后   天内开工，自开工之日起共   日历天。

第三条　工程质量，符合国家质量验收标准

1．本工程质量经双方研究要求达到：合格。

2．乙方必须严格按照图纸和国家颁发的建筑规范、规程和标准进行施工，并接受甲方的监督。

3．乙方必须积极配合该项目其他施工单位。

4．工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

5．分部、分项工程以及隐蔽工程验收，必须经监理或甲方（勘查、设计）签字验收后方可进行下道工序施工。甲方在接到乙方隐蔽工程验收申请后，须及时办理验收签证手续。

6．甲方或监理在收到乙方请验报告后，须及时组织验收并出具书面验收意见。平时甲方或监理定期或不定期抽查，发现问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按要求限期整改。

7．各项材料必须符合国家标准，并按有关规定提供材料合格证书。材料进场须履行报验程序，不合格材料不得进入施工场地。

8．在施工过程中，由于乙方原因造成甲方财物损毁由乙方负责赔偿。

9．工程竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后应及时提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料。

10．本工程保修期为：  年，从工程竣工验收合格之日起计算。

第四条　工程价款的支付与结算

1．乙方按要求向甲方提供预付款担保材料之后，甲方向乙方支付预付款，预付款不超过合同价款的百分之二十；

2．合同价30万元及以上工程适当增加中间支付节点，不超过实际完成工程量的百分之七十支付工程款；

3．工程竣工验收达到合同规定质量等级标准且资料归档齐全后，支付到合同价款扣除甩项项目及其他未实施内容后金额的百分之八十（含已经支付的预付款及已经支付的安全文明措施费，扣除暂列金）；

4．乙方在竣工验收合格日起，30日内提交竣工结算报告报甲方审核。审计完成并且乙方按要求向甲方账户打入质量保修金后，甲方付清结算款；

5．乙方在质量回访合格后，每年退还一半保修金，   年质量保证期满后且无质量问题后无息退还保修金。

6．其他说明：

①施工过程中因工程设计变动等而引起的造价变更，暂不列入工程进度款中，待竣工结算时一并调整。

②乙方在合同签订后14天内制订施工总进度计划报监理方和甲方批准。如果乙方不能按进度计划执行，月进度计划比实际计划延迟30天以上的，甲方有权认定乙方已无法按计划在合同工期内完成合同约定的全部内容，甲方有权终止施工合同，并有权另行安排施工单位进场施工，同时甲方将扣除乙方履约保证金中工期保证金部分，剩余工程款不再支付。

③如发生因未足额、及时发放工资或因其它处置不当引发的群体性上访事件，甲方有权扣除甲方履约保证金中的部分或全部安全文明生产保证金，并按专用条款予以处罚。

第五条　违约责任

1．工程质量不符合合同规定的，由乙方负责无偿修理或返工。

2．如遇不可抗力因素或非谈判响应方的原因不能正常施工，经甲方签字后，工期顺延计算。因乙方原因造成工期延误的，每延期一天扣除工程合同价的千分之一作为违约金。

3．工程采用材料如与投标响应文件不符，对乙方须无条件返工并退场，同时对乙方处以该材料总价款百分之五十的罚款。

4．保修期内发生质量问题，乙方在超过24小时到现场修理的，每超过1小时处500元罚款。

5．乙方必须文明、有序施工，确保施工安全。因乙方施工造成的一切人身和财产损害由乙方自行负责。

6．由甲方原因造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时赔偿乙方由此造成的实际损失。

第六条　特别约定

施工过程中，乙方若预计工程审计价超过本合同第一条工程价款的110%，需及时书面通知甲方相关原因和依据。双方确认追加合同预算价款或者更改设计、方案和调整施工范围，工程结算按本合同第一条工程价款与已确认追加预算价款之和的110%、工程审计价二者的较小值执行。

第七条　合同的组成及生效

1．谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、有关变更补充文件以及谈判过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2．本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3．本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。自双方代表签字、加盖双方公章即生效，工程竣工验收符合要求，保修期满并移交后终止。

第八条　其它要求：

1．协作要求：本项目由甲方聘请监理参与质量、安全、投资、进度的监督和管理，乙方必须服从甲方的统一协调、管理。

2．安全要求：乙方须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担全部责任。

3．文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

建筑垃圾必须及时清运至校外专用场所处理，费用自理。

如乙方未能及时清理，由甲方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施和绿化以及地下管线等学校财产的保护措施，如有损坏由乙方全额赔偿。

4．乙方报价中必须包括但不限于二次搬运、税金、材料运输等费用考虑在综合报价中，不得以其它理由增加相关费用。

5．施工用水、用电、燃气费用由甲方提供一个点位，相关费用另行约定。

第九条　不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十条　合同争议的解决方式

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。
第十一条　专用条款

（根据采购文件、中标/成交供应商响应文件和相关承诺、补充文件自行拟定。）

第十二条　本合同共有附件   个，共计   页。

附件1：主要材料品牌选定表

附件2：安全生产文明施工协议书

附件3：廉洁协议书

	发包人（甲  方）
	承包人（乙  方）

	单位名称（章）：浙江师范大学

单位地址：浙江金华迎宾大道688号

法人代表：

委托代理人：

统一社会信用代码：

开户银行：

户    名：

银行账号：

电    话：
	单位名称：

单位地址：

法人代表： 

委托代理人：

统一社会信用代码：

开户银行：

户    名：

银行账号：

电    话：
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