生态体验园（二期西北区块）场地平整工程项目补充文件
1、 最高限价调整：本项目最高限价为70万元。
2、 工期要求调整：浙江师范大学采购中心中标通知书发出后第二天开工，要求在开工日起 20日历天内完工。

3、 工程内容及要求增加以下内容：
1、樱花种植，工程内容主要为樱花苗木搬运、种植（包括树穴开挖，土石方外运，种植土换填、回填，苗木树干绒布保湿和草绳缠绕至分支点，苗木支护）、苗木养护等。具体樱花数量及规格详见清单。
2、树穴要求：以所定灰点为中心沿四周向下挖坑，树穴的大小及土球大小尺寸详见清单。树穴的开头一般用圆形，且须保证上下口径大小一致。树穴开挖土石方类别由投标人现场踏勘后自行确定，综合考虑报价，报价不作调整。开挖土石方需运至校内指定地点回填整平。

3、种植要求。投标人必须按国家及地方施工规范、规程与技术要求施工，工程范围内的回填土堆坡造型及地表整理，苗木种植及支护，包种植、包成活、包养护、包降温排水措施等。具体如下：（1）、根据设计标高，翻整土地，并同时清除杂物（包括建筑垃圾和各种生活垃圾）。平整后的场地不应有低洼积水处。种植土选用山泥+腐殖质+园土以1:1:4的比例混合配制，栽植土的PH值应控制在5.5-6.5。

（2）. 树木种植严格按照《浙江省标准园林绿化技术规程》（DB33/T1009-2001DB33/T1009.1-2001）执行。

（3） 植物种植时应考虑景观的整体性，讲究艺术性和生态性，注重立面空间构图，高低层次及色彩搭配。为达到最佳植物景观效果，实际乔木种植位置和数量根据实地空间景观效果现场定位、放样。

（4）. 各项栽植工序应密切衔接，做到随挖、随运、随种、随养护。树木起掘后，不得曝晒或失水，若不能及时种植，应采取保护措施，如覆盖、假植等。乔木在栽植后，必须立支撑。支撑可用人字形、扁担形、三角形或单柱支撑，支撑要牢固。支撑下埋深度，可按树种规格和土质定，严禁打穿土球或损伤根盘。栽植时应选丰满完整的植株，并注意主要观赏面。

（5）. 新栽植树木根据不同树种和立地条件及气候情况，进行适时适量的灌溉，保持土壤中有效水份。

5、养护要求。工程竣工后投标人必须按规定对工程实行免费成活养护与保养，绿化苗木部分自本工程竣工验收之日起免费保养两年，要求苗木保养期结束后，苗木成活率达到100%。保养期内，由投标人须派专人日常管理，及时浇水、中耕除草，施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长，养护必须达到国家城镇绿地园林养护标准。对不能正常生长或出现树木倾斜、严重病虫害或已死亡以及树型破坏严重影响景观效果的苗木，投标方应在接到通知  2   日之内派员到达现场，在10日之内按原质量要求和标准进行更换，需更换的材料由投标方承担。若因投标人不能按时到达或排除问题，招标人可委托其他单位或人员自行安排更换维护，所发生的费用由投标人承担，直接在工程保养保修金中扣付，不足部分招标人有权向投标人追索。保养期内，更换（补种）后的苗木投标人应负责保活工作，更换后的苗木的保养期从更换之日起重新计算。保养期内，投标人应无偿追肥不少于 四 次，养护期间需用水电费用含在综合报价中。保养期内，若因投标人在操作过程中（非人为因素）发生的工程质量问题造成的一切损失概由投标人负责。
四、付款方式调整
工程竣工验收合格并经工程审计后，支付决算价款70%，一年后苗木全部成活后无息返还15%，两年后苗木全部成活后无息返还余款。两年后若有苗木死亡，补种相同规格苗木，扣除补种苗木市场价后无息返还，待补种苗木一年成活后无息返还余款。
五、工程量清单调整
清单报价表

谈判响应方名称：             （公章）   谈判编号：              

	序号
	内容
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	清表、土石方开挖（标高误差±10厘米以内）、破碎至颗粒直径20厘米以下、校内运输、校内回填、场地造型、场地平整。
	10000

立方米
	
	
	

	2
	树穴定位、开挖（开挖后直径大于土球直径80厘米，深度大于土球厚度40厘米），开挖后土石方校内运输、校内回填，岩石区的树穴挖排水沟渠至下层种植土完成后标高。
	562个
	
	
	

	3
	外购种植土（山泥+腐殖质+园土以1:1:4的比例）场地内回填、摊铺、造型，厚度30厘米以上。
	5000立方米
	
	
	

	4
	外购营养土回填（每株25公斤）
	14050公斤
	
	
	

	5
	特选日本早樱搬运、种植及养护2年包活（d20，H600，P>550，土球直径1.5米）
	17株
	
	
	苗木甲供、全冠移植、绒布保湿、草绳缠绕、支撑

	6
	日本早樱A搬运、种植及养护2年包活（d 15，H500，P>350，土球直径1.2米）
	79株
	
	
	苗木甲供、全冠移植、绒布保湿、草绳缠绕、支撑

	7
	日本早樱B搬运、种植及养护2年包活（d 12，H450，P>300土球直径0.9米）
	347株
	
	
	苗木甲供、全冠移植、绒布保湿、草绳缠绕、支撑

	8
	日本早樱C搬运、种植及养护2年包活（d 8，H350，P>250，土球直径0.8米）
	119株
	
	
	苗木甲供、全冠移植、绒布保湿、草绳缠绕、支撑

	合计金额
	大写


备注： 1．报价不得涂改，如确需修正应在修正处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。
六、谈判响应文件的递交时间调整
谈判响应文件必须以密封形式于2016 年3月11日 09：00前递交至浙江师范大学行政中心北楼一楼采购中心114室，逾期不予接收。
