附件3

监理单位考核细则

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核基本规则 | 一票否决 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直接差评 |  |
| 1 | 到位率情况 | 20分 | 校方管理人员巡查施工现场，未发现监理在场的每次扣1分。 | 出现重大安全问题或违反廉政约定。 | 以校方管理人员的照片、文字记录、微信记录、施工联系单等为依据。 |
| 2 | 安全控制状况 | 20分 | 安全隐患能及时消除，习惯性违章控制较好。如有安全隐患，未能及时发现阻止的，每次扣5分。 |  |  |
| 3 | 质量控制状况 | 20分 | 质量控制体系运作有效，验收制度得到落实。主材未报备施工、主材偷换、施工工序不规范、大面积施工质量不合格等违规未能及时发现阻止的，每次扣5分。 |  |  |
| 4 | 进度控制情况 | 10分 | 工程进度控制有效，能有效控制工程进度，无特殊情况，超过工期1-10天扣5分，超过10天扣10分。 |  |  |
| 5 | 投资控制情况 | 10分 | 投资控制有效，能有效控制工程投资，决算审计不超合同价的10%。 |  |  |
| 6 | 资料管理情况 | 20分 | 监理资料真实、完整、及时且能按要求进行归档。不定期抽查，缺1-10天的扣5分，缺10-20天扣10分，缺20天以上扣20分。 |  |  |
| 7 | 合同管理及组织协调情况 |  | 能与建设各方积极主动进行沟通与协调，现场出现的各种问题都能够得到及时有效的解决。每个事项加2分，最高得20分。 |  |  |